Дата: 15.03.2025

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

О выполнении плана мероприятий за первый квартал 2025 года

В рамках реализации плана мероприятий за первый квартал 2025 года отделом развития были выполнены следующие задачи.

Проведено обучение сотрудников по программе повышения квалификации — охват составил 24 человека, что соответствует плановому показателю.

Разработан и утверждён регламент внутреннего документооборота. Регламент введён в действие с 01.03.2025.

Осуществлён переход на новую систему электронного документооборота. Все сотрудники обеспечены доступом и прошли инструктаж.

По состоянию на 15.03.2025 план мероприятий выполнен на 92 процента. Оставшиеся задачи запланированы к реализации до 31.03.2025.

Составитель:

Специалист отдела развития

____________________

Корюшкин К.К